## Lancement site
N° | Tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Responsable | Priorité | % réalisé | Catégories
1 | Conception
2 | Cadrage | 3 j | 2026-11-02 |  |  | Awa | Haute | 100% | Pro
3 | Maquettes | 5 j |  |  | 2 | Awa | Haute | 40% | Design, Pro
4 | Validation client | 0 |  |  | 3 | Paul |  |  | Jalon
5 | Développement
6 | Base de données | 4 jours |  |  | 4 | Kevin | Moyenne |  | Technique
7 | API | 1 sem |  |  | 6 | Kevin | Haute |  | Technique
8 | Interface | 8 j |  |  | 4;6FS+2j | Awa | Moyenne |  | Design, Technique
9 | Tests et mise en ligne | 3 j |  |  | 7, 8 | Paul | Haute |  | Pro

## Budget
Poste | Montant
Hébergement | 120